Guía de responsabilidades y bitácora individual

Estancia profesional ESIT
Organización del equipo desde la fase 0 de onboarding

Dirigida a líderes e integrantes de los equipos de proyecto
Orientación docente Ing. Carlos Guillermo Rodríguez
Fecha 30 de septiembre de 2026

## 1 Propósito y aplicación

Desde la fase 0, cada equipo debe organizar su trabajo, confirmar quiénes participan y dejar evidencia del aporte de cada estudiante. Esta guía explica las responsabilidades del líder y de los integrantes, cómo atender incidencias de participación y cómo completar la bitácora individual con la plantilla compartida.

Se aplica a los proyectos de estancia con la misma estructura de fases, aunque sus tecnologías y productos sean distintos. El Sistema de Monitoreo de Recursos Cloud con Grafana se utiliza como ejemplo; cada equipo debe adaptar las tareas al proyecto que le fue asignado.

## Acuerdos esenciales

Cada estudiante asume tareas concretas, comunica avances y registra evidencias propias, incluido quien ejerce el liderazgo.

El líder coordina y da seguimiento. Las decisiones de evaluación, retiro formal y ajuste del alcance corresponden al tutor o a la instancia académica competente.

Una ausencia, una dificultad técnica o el silencio en un canal deben verificarse antes de calificarlos como falta de colaboración.

El trabajo realizado debe poder relacionarse con una persona, una tarea, una fecha y un resultado verificable.

## Plazos operativos recomendados

Como punto de partida, se propone confirmar recepción de mensajes de trabajo en 24 a 48 horas hábiles, comunicar bloqueos antes del vencimiento de una tarea y actualizar la bitácora al menos una vez por semana. El equipo debe acordar estos plazos con el tutor y registrar los horarios de disponibilidad. No constituyen sanciones ni sustituyen el calendario académico.

Las ponderaciones de evaluación citadas en esta guía conservan el carácter sugerido de los documentos compartidos. Los pesos definitivos y las fechas de entrega son los comunicados por el tutor.

# 2 Organización del equipo durante la fase 0

El onboarding es la incorporación inicial al proyecto. Su resultado debe ser un equipo con participantes confirmados, roles acordados, accesos funcionales y un plan inicial verificable.

## Secuencia de incorporación

1. Leer el proyecto completo. Identificar el problema del cliente, alcance, fases, entregables, recursos y criterios de evaluación. Registrar dudas para el tutor.

2. Contactar a todos los estudiantes asignados. Solicitar confirmación de incorporación, disponibilidad y limitaciones de conectividad o equipo. Registrar fecha y respuesta; distinguir listado asignado de participación confirmada.

3. Acordar líder, suplente y roles técnicos. Registrar nombre, función principal y apoyo previsto. Si hay menos personas que roles, distribuir funciones sin eliminar los entregables y consultar cambios de alcance.

4. Crear el canal de comunicación, repositorio y carpeta de evidencias(Repositorio en GitHub). Comprobar el acceso de cada integrante y el acceso de revisión del tutor por el medio establecido.

5. Crear el tablero de tareas o backlog. Cada tarea debe incluir responsable, fecha, resultado esperado, criterio de aceptación, estado y enlace a evidencia.

6. Completar el Plan de Recursos Tecnológicos. Precisar proveedor, recurso, responsable, uso, plan, límites, costos previstos y acciones para apagar o cerrar recursos.

7. Acordar una revisión semanal. Definir día de actualización de bitácoras, revisión de evidencias y preparación de la entrega. Abrir la primera bitácora individual.

8. Entregar los enlaces y documentos de fase 0. Informar al tutor cualquier estudiante sin contacto o incorporación confirmada.

## Productos para cerrar la fase 0

| Producto | Condición de verificación |
| --- | --- |
| Integrantes y roles | Personas confirmadas, líder y suplente identificados; pendientes reportados. |
| Canal y repositorio | Enlaces registrados y accesos comprobados. |
| Plan de Recursos Tecnológicos | Decisiones del equipo completas, con responsables y límites. |
| Plan inicial y acuerdos | Tareas con responsables, fechas y criterios de aceptación; horarios acordados. |
| Bitácoras y evidencias | Primer registro de cada estudiante y acuerdos comunes disponibles. |

En Grafana, una tarea inicial válida sería comparar opciones de alojamiento y documentar la elección. Instalar componentes sin acordar alcance, accesos y recursos no sustituye los entregables del onboarding.

# 3 Responsabilidades del líder y de los integrantes

## Responsabilidades del líder de proyecto

Traducir los entregables de cada fase en tareas y acordar su distribución. Equilibrar la carga según complejidad, disponibilidad y dependencias; registrar toda reasignación.

Mantener actualizado el tablero de trabajo y revisar el avance semanal con cada responsable. Una tarea termina cuando existe un resultado que cumple el criterio de aceptación.

Consolidar acuerdos y enlaces, comprobar que las bitácoras estén actualizadas y revisar que las evidencias sean accesibles. Cada autor conserva la responsabilidad de escribir y validar su registro individual.

Coordinar la integración del producto y la preparación de entregas, informe y demo. Comprobar que todos puedan explicar sus aportes y la relación con el sistema completo.

Comunicar al tutor avances, riesgos e incidencias de forma objetiva. Identificar tareas afectadas y proponer acciones para mantener el proyecto en marcha.

Realizar y documentar sus propias tareas. El liderazgo es una función de trabajo y debe generar evidencias de planificación, seguimiento y coordinación.

## Responsabilidades de todos los integrantes

Confirmar su incorporación, revisar acuerdos y mantener una comunicación respetuosa dentro del horario convenido.

Aceptar tareas con alcance y fechas claras; pedir aclaraciones cuando el resultado esperado sea ambiguo. Informar avances, bloqueos y retrasos oportunamente.

Entregar productos verificables y colaborar en revisión, pruebas e integración. La documentación y las pruebas también son aportes técnicos.

Completar personalmente la bitácora semanal y conservar enlaces a archivos, cambios, pruebas y resultados atribuibles a su trabajo.

Proteger credenciales y datos, respetar accesos y documentar el uso de recursos. Evitar contrataciones o costos que no hayan sido acordados con el titular de la cuenta.

Declarar la asistencia de IA cuando se utilice y conforme a las indicaciones del tutor; verificar resultados y poder explicar lo entregado. No atribuirse trabajo ajeno ni registrar actividades que no se realizaron.

## Límites del liderazgo

El líder no asigna notas, aplica sanciones, expulsa estudiantes ni decide su retiro académico. Tampoco debe asumir de forma permanente todo el trabajo pendiente o modificar bitácoras ajenas para aparentar participación. Cuando surja una dificultad, coordina una respuesta y solicita la intervención del tutor si es necesaria.

# 4 Distribución de funciones y seguimiento semanal

Los roles técnicos dependen de cada proyecto. Todos incluyen ejecución, documentación, pruebas y comunicación de resultados. Los nombres siguientes corresponden al ejemplo de monitoreo con Grafana.

| Rol | Responsabilidad principal | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto Jr. | Planificación, coordinación y seguimiento de recursos y entregas. | Tablero, acuerdos, reportes de avance y bitácora propia. |
| Observabilidad Jr. | Definir métricas y configurar fuentes de datos, paneles y alertas según alcance. | Definición de métricas, exportaciones de dashboards y pruebas. |
| Ingeniero Cloud Jr. | Preparar infraestructura, red, accesos y seguridad. | Inventario, configuraciones y comprobaciones de conectividad. |
| Integración Jr. | Integrar exporters, agentes o scripts y validar el flujo de datos. | Archivos de configuración, scripts y registros de validación. |
| QA y documentación Jr. | Diseñar pruebas y consolidar documentación con insumos del equipo. | Matriz de pruebas, resultados e informe versionado. |

## Rutina de trabajo semanal

Al inicio de la semana, el equipo revisa el entregable de fase y acuerda tareas. Durante la ejecución, cada responsable actualiza su estado y registra evidencia. Antes del corte de entrega, otra persona revisa el resultado; el equipo integra los componentes y el líder consolida el avance. Cada integrante finaliza y entrega su bitácora por el canal indicado por el tutor.

Estados sugeridos: pendiente, en curso, bloqueada, en revisión y completada. Una tarea bloqueada debe indicar causa, apoyo requerido y fecha de próxima revisión. Los cambios de fecha o responsable se registran sin borrar el historial.

## Ejemplo de tarea verificable

Tarea T01: elaborar el inventario preliminar de recursos de monitoreo. Responsable: estudiante asignado a Cloud. Resultado: documento con recurso, ubicación, finalidad, responsable y restricciones. Criterio de aceptación: el equipo puede identificar qué se monitoreará y qué falta por confirmar. Evidencia: archivo versionado y enlace al cambio. La fecha se toma del calendario acordado.

## Cuando cambia la disponibilidad del líder

El suplente coordina temporalmente las tareas acordadas y registra el relevo. Si se requiere un cambio permanente, el equipo comunica la propuesta al tutor. La transferencia debe incluir tablero, entregables pendientes, accesos, riesgos y ubicación de los documentos.

# 5 Procedimientos ante incidencias de participación

Registrar hechos permite atender el problema y proteger la continuidad del proyecto. La cantidad de mensajes o commits no demuestra por sí sola colaboración; deben valorarse tareas, resultados y contexto. Evitar juicios personales y compartir las incidencias solo con quienes deban intervenir.

## Cuando un integrante no colabora o incumple

1. Verificar la tarea y el acuerdo: responsable, fecha, criterio de aceptación y resultado pendiente. Comprobar que el integrante recibió la asignación y tenía los accesos necesarios.

2. Contactarlo de forma respetuosa y directa. Preguntar por el bloqueo y ofrecer apoyo razonable. Registrar fecha, medio y respuesta; no divulgar detalles personales o de salud en la bitácora compartida.

3. Acordar una recuperación concreta: tarea delimitada, apoyo, nuevo plazo y evidencia esperada. Como referencia, puede fijarse una revisión dentro de 48 horas hábiles, ajustada al calendario y a la situación.

4. Si no responde en el plazo acordado, incumple la recuperación o reincide, informar al tutor con los hechos y evidencias. Solicitar orientación sobre distribución del trabajo y seguimiento individual.

5. Reorganizar tareas críticas para sostener el proyecto y dejar constancia del responsable que realmente ejecutó el trabajo. El tutor revisará la incidencia y escuchará al estudiante antes de decidir efectos académicos.

## Cuando un integrante informa que se retira del grupo

El líder comunica la solicitud al tutor tan pronto como la reciba. Retirarse del canal de mensajería no equivale a un retiro académico. La permanencia, retiro formal se tramitan por la vía que indique el tutor o la institución.

Solicitar una entrega de continuidad: archivos y versiones, tareas terminadas y pendientes, configuración documentada y recursos a su cargo. Conservar la autoría y el historial. Coordinar con el tutor la transferencia de propiedad y la modificación de accesos autorizados; no pedir contraseñas personales. Si la transferencia no es posible, reportar el riesgo y acordar una alternativa.

El equipo propone redistribución de tareas y comunica el impacto sobre fechas, recursos y alcance. Los cambios que afecten requisitos o entregables necesitan validación del tutor. El registro debe distinguir la solicitud de retiro de la decisión formal recibida.

## Cuando un estudiante nunca se unió al grupo

Comprobar el listado de asignación y los datos de contacto disponibles. Enviar una invitación inicial y un recordatorio por los medios habilitados. Se recomienda solicitar confirmación dentro de 48 horas hábiles, sin retrasar las tareas de quienes ya participan.

Si no se logra contacto, registrar “incorporación no confirmada” y reportar al tutor las fechas, medios y entregables afectados. El tutor verificará la situación. No inventar participación ni asumir que el estudiante abandonó la estancia. Si se incorpora después, acordar su inducción, tareas y fechas; no atribuirle retroactivamente aportes anteriores.

# 6 Registro y comunicación de incidencias

## Información mínima del reporte al tutor

El reporte debe permitir verificar qué ocurrió, qué acciones se intentaron y qué decisión se necesita. Conservar enlaces a evidencias pertinentes; omitir conversaciones o datos personales que no sean necesarios para resolver el caso.

| Campo | Información a registrar |
| --- | --- |
| Identificación | Proyecto, equipo, fase, semana y persona involucrada. |
| Hecho observado | Tarea, fecha acordada y resultado pendiente; o incorporación/retiro por verificar. |
| Contacto y respuesta | Fechas, medios usados y respuesta recibida; indicar cuando no hubo respuesta. |
| Acciones realizadas | Apoyo ofrecido, recuperación acordada y revisión del resultado. |
| Impacto | Entregable, dependencia, fecha o recurso que se encuentra afectado. |
| Solicitud al tutor | Orientación o decisión específica y propuesta de continuidad. |
| Cierre | Decisión recibida, responsables, nueva fecha y resultado del seguimiento. |

## Ejemplo de reporte objetivo

Proyecto: Monitoreo de Recursos Cloud con Grafana. Fase 0. La confirmación de acceso al repositorio asignada al integrante A estaba prevista para el día acordado y continúa pendiente. Se enviaron invitación y recordatorio en las fechas registradas; al corte del reporte no se recibió respuesta. Se ofreció apoyo para resolver el acceso. Esto impide confirmar todos los roles. Se solicita verificar la incorporación del estudiante y orientar la distribución provisional de tareas. Evidencias: invitación y registro de seguimiento.

## Ausencia temporal con comunicación

Cuando una persona comunica una limitación temporal, el equipo acuerda apoyo, ajustes de tarea y una fecha de revisión. Si afecta un entregable, informa al tutor antes del vencimiento. En el registro compartido basta indicar la limitación operativa y el acuerdo; las justificaciones sensibles se comunican al tutor de forma privada.

## Conflictos de trato o situaciones urgentes

Si existe hostigamiento, una amenaza o un riesgo inmediato para cuentas, recursos o datos, comunicarlo directamente al tutor por el canal establecido. No esperar a agotar el proceso ordinario de recuperación de tareas. Conservar evidencia y evitar discusiones públicas.

## Trazabilidad de la solución

Un caso se cierra cuando existe una respuesta verificable: reincorporación con tareas, redistribución validada, recuperación cumplida o decisión académica comunicada. Mantener el historial original y agregar el cierre; no borrar los aportes realizados por una persona que dejó el grupo.

# 7 Cómo completar la bitácora individual

La plantilla “Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT” está organizada como bitácora del proyecto e incluye reflexión individual por rol. Para documentar el aporte individual, cada estudiante utiliza una copia por semana, conserva las nueve secciones y añade su nombre e identificación bajo el encabezado. Esta modalidad complementa el resumen común del equipo; el tutor define el canal y formato definitivo de entrega.

## Encabezado e información general

Registrar fase, nombre exacto del proyecto, equipo, tutor, ciclo, semana y período de inicio y fin. Añadir estudiante y rol. En “Integrantes presentes”, indicar quienes participaron efectivamente durante la semana, incluso de forma asincrónica; no copiar automáticamente todo el listado. En “Roles activos”, registrar los que tuvieron actividad verificable.

## 2 Actividades realizadas

Completar actividad, descripción técnica, responsable y evidencia. Explicar qué hizo usted, cómo lo realizó y qué resultado obtuvo. Si trabajó con otra persona, distinguir el aporte de cada una. Una tarea parcial se marca como parcial y precisa lo pendiente. “Apoyé al grupo” o “trabajé en Grafana” no son descripciones suficientes.

## 3 Herramientas utilizadas

Indicar herramienta o servicio, propósito concreto y observaciones relevantes: versión cuando aplique, limitaciones, modalidad local o cloud y uso efectivo. Si utilizó IA, señalar el apoyo recibido y la verificación realizada conforme a las indicaciones del tutor. Nunca incluir tokens, contraseñas ni claves privadas.

## 4 Problemas detectados y 5 Soluciones aplicadas

En problemas, describir hecho, impacto, causa probable y evidencia. Diferenciar una causa confirmada de una hipótesis. En soluciones, asociar cada acción con el problema, responsable y comprobación del resultado. Si sigue pendiente, indicarlo y registrar el apoyo requerido. Cuando no hubo problemas, escribir “No se detectaron problemas en las actividades registradas”.

## 6 Estado del proyecto esta semana

Identificar la fase y el estado general acordado por el equipo. En comentarios, explicar el avance que usted puede respaldar y los pendientes. Para cumplimiento y riesgos, indicar efecto sobre entregables, acción y responsable. No registrar porcentajes de avance sin un criterio que permita calcularlos.

## 7 Plan de trabajo para la próxima semana

Registrar tarea, responsable, fase y entregable esperado. Añadir la fecha acordada en el texto de la tarea o en una columna adicional si el tutor lo permite. Relacionar las tareas con los pendientes y el calendario del proyecto.

## 8 Reflexión individual por rol y 9 Registro de evidencias

En su copia individual, completar la fila con su nombre y rol: aprendizaje concreto, dificultad afrontada, contribución al equipo y mejora para la próxima semana. En el registro de evidencias, listar enlaces identificables, fecha, tarea y breve descripción. Las tres líneas de la plantilla pueden ampliarse según necesidad; no limitar el registro a tres evidencias si hay más aportes.

Actualizar durante la semana y revisar antes de entregar. Si no hubo aporte, declararlo, explicar la situación al tutor y proponer recuperación. No inventar horas ni resultados. Si el tutor exige horas, registrar tiempo real por actividad y evitar duplicarlo; la plantilla compartida no incluye ese campo.

# 8 Ejemplo individual de bitácora en fase 0

Ejemplo ilustrativo para el proyecto Grafana. Los nombres, fechas y evidencias deben sustituirse por datos y enlaces reales; no se presenta como trabajo ya realizado.

Fase: 0 – Onboarding. Proyecto: Sistema de Monitoreo de Recursos Cloud con Grafana. Equipo: [identificador]. Tutor: [nombre]. Ciclo: [ciclo]. Estudiante: [nombre e identificación]. Rol: líder de proyecto Jr. Semana: 1. Período: [inicio–fin]. Integrantes presentes: [participantes confirmados]. Roles activos: [roles con aportes].

## Actividades realizadas

| Actividad | Descripción y resultado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmación del equipo | Contacté a las personas asignadas; registré confirmaciones y un caso pendiente de incorporación. | [Estudiante líder] | E01 |
| Organización de tareas | Acordé roles y tareas iniciales con fechas y criterios de aceptación. | [Estudiante líder] | E02 |
| Coordinación de recursos | Consolidé propuestas de alojamiento y documenté decisiones pendientes para el tutor. | [Estudiante líder] con insumos de Cloud | E03 |

## Herramientas utilizadas

Repositorio: almacenar acuerdos y documentos, con accesos comprobados para participantes confirmados. Canal de mensajería: coordinar horarios y avisos. Tablero de tareas: registrar responsables, fechas y estados.

## Problema y solución

Problema P01: incorporación de una persona no confirmada; afecta la asignación definitiva del rol de integración. Causa: no verificada. Evidencia: registro de invitación y recordatorio. Acción: envié recordatorio y reporté al tutor. Resultado: pendiente de confirmación; se acordó una cobertura provisional de tareas sin atribuir aportes a la persona ausente.

## Estado y plan próximo

Estado: fase 0 en curso; roles y accesos confirmados para quienes respondieron. Pendientes: completar el plan de recursos y recibir orientación sobre P01. Próxima semana: líder consolida acuerdos; Cloud verifica viabilidad de recursos; Observabilidad propone métricas. Cada tarea tendrá fecha y evidencia en el tablero.

## Reflexión individual y evidencias

Reflexión: aprendí a convertir acuerdos generales en tareas verificables. La principal dificultad fue confirmar la disponibilidad del equipo. Mi aporte consistió en organizar responsables y registrar decisiones. Mejoraré el seguimiento solicitando confirmaciones explícitas antes del corte semanal.

E01: [enlace al registro de confirmaciones], fecha [día], aporte propio: elaboración y actualización. E02: [enlace al tablero y minuta], fecha [día], aporte propio: organización de tareas. E03: [enlace a versión del plan de recursos], fecha [día], aporte propio: consolidación de propuestas; indicar quién aportó cada decisión técnica.

# 9 Evidencias y evaluación del aporte individual

## Cómo hacer verificable un aporte

Utilizar la cadena tarea → actividad personal → resultado → evidencia. Un commit significativo, una sección de documento con historial, una configuración validada o una prueba reproducible pueden demostrar participación. En tareas compartidas, registrar quién ejecutó, revisó o integró cada parte. Una captura debe incluir contexto y explicación; por sí sola puede no demostrar autoría.

Organización sugerida: /docs/bitacoras/[identificador]/semana_01 y /docs/evidencias/[identificador]/. Nombrar archivos con semana, tarea y descripción; mantener los enlaces accesibles al tutor. Verificar permisos antes de entregar y ocultar credenciales en capturas.

## Dimensiones de evaluación compartidas

| Evaluación grupal | Peso sugerido | Evaluación individual | Peso sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad técnica de la solución | 35 % | Desempeño técnico individual | 35 % |
| Gestión del proyecto | 25 % | Cumplimiento y responsabilidad | 25 % |
| Integración y trabajo en equipo | 20 % | Trazabilidad de aportes | 25 % |
| Documentación, evidencias y presentación | 20 % | Participación y actitud profesional | 15 % |

La valoración individual requiere evidencia atribuible a cada estudiante. Un resultado grupal satisfactorio no demuestra automáticamente que todos realizaron el mismo aporte. El tutor aplica los criterios comunicados y considera el contexto de las incidencias. La documentación compartida no define una fórmula para combinar las notas grupal e individual; esa fórmula debe ser comunicada por el tutor.

## Verificación antes de entregar la bitácora

Mi nombre, rol, semana y fase están completos.

Las actividades describen mi trabajo y distinguen los aportes compartidos.

Cada resultado relevante tiene evidencia accesible y sin credenciales expuestas.

Los problemas y soluciones tienen estado real y seguimiento.

El plan siguiente incluye responsables, entregables y fechas acordadas.

La reflexión identifica un aprendizaje y una mejora concreta.

Las incidencias que requieren intervención fueron comunicadas al tutor.

## Documentos de referencia

Proyecto 16 – Sistema de Monitoreo de Recursos Cloud con Grafana: fases, entregables y tareas por rol. Ejemplo de formato de Proyecto – Nube Verde: estructura común de proyectos. Documento 9.7 Evaluación específica del proyecto: dimensiones grupales e individuales y ponderaciones sugeridas. Bitacora_Esit: encabezado y nueve secciones del registro semanal.